## 開発の進め方・進捗
📊 小規模システム開発の進め方・成果物・進捗
工程 | 目的 | 作業内容 | 成果物 | 作成目的 | 進捗
1. 要件の整理 | 作るものの全体像を固める | - 機能一覧を作成 - 画面ごとの操作内容を明確化 - 入力情報・出力情報を定義 | ①要件定義書 | システムの目的・対象・機能を明確にするため | 完了
|  |  | ②機能一覧 | 必要な機能を漏れなく洗い出すため | 完了
2. 各機能の詳細化 | 機能ごとの必要情報を整理 | - 必要なデータ（変数）を決定 - 他機能との情報の受け渡しを定義 - メソッドの引数・戻り値を決定 | ③機能仕様書 | 各機能の処理内容・入出力・連携を定義するため | 完了
|  |  | ④データ項目表 | 各機能で扱うデータの型・制約を整理するため | 完了
|  |  | ⑤クラス図 | データ構造とクラス間の関係を可視化するため | 完了
|  |  | ⑥シーケンス図 | 処理の流れとオブジェクト間のやりとりを明確にするため | 完了
3. データベース設計 | 必要な場合のみDBを設計 | - 必要なテーブル洗い出し - 各テーブルの属性（カラム）を決定 - 主キー・外部キーを検討 | ⑦ER図 | テーブル構造と関係性を図で表すため | 作業不要
|  |  | ⑧DB設計書 | テーブルの詳細仕様（カラム・型・制約）を定義するため | 作業不要
4. 画面設計 | 操作画面のイメージを作成 | - 画面レイアウト設計 - 入力項目・ボタンを決定 - 画面遷移図を作成 | ⑨画面一覧 | システムに必要な画面を整理し、全体構成を把握するため | 作業不要
|  |  | ⑩ワイヤーフレーム | 各画面のレイアウトや要素配置をラフに設計するため | 作業不要
|  |  | ⑪画面設計書 | 入力項目・ボタン・遷移・メッセージなどの詳細仕様を定義するため | 作業不要
5. 実装（プログラミング） | 設計内容をコード化 | - 機能の中身をプログラミング - 画面とDBを組み合わせて実装 | ソースコード |  | 作業中
6. テスト | 仕様通りに動作するか確認 | - 単体テスト（省略可） - 結合テスト（必須） - 正常系・異常系の確認 - テスト仕様書作成 | ⑫テスト仕様書・結果報告書 | テスト項目・入力値・期待値を整理し、検証計画を立てるため テスト実施結果と不具合を記録し、品質を確認するため | 未着手
|  |  | ⑫想定結果 | 想定の計算結果を整理するため | 完了

## ①要件定義書
①要件定義書
項目 | 内容記入欄
プロジェクト名／システム名 | 商品注文から在庫管理までを自動化するシステム
背景・目的 | 野菜の卸売業を行っている会社があるとします。その会社では、毎日様々なスーパーマーケットから、翌日分の野菜の注文を受けています。それをExcelの在庫表で管理していますが、あるしきい値を在庫表が下回ったら、取引先の農家へと発注をかけるという業務を毎日行っています。この一連の業務は取引先や顧客が増えたことにより時間がかかってしまい、自動化したい。
対象ユーザー／利用シーン | 社内スタッフ（商品担当者）
機能一覧（必須／任意） | 1.注文集計 ・各店から届く注文情報をまとめる 2.在庫確認 ・現在の在庫状況を確認する 3.しきい値確認 ・発注のしきい値、追加量を確認する 4.発注判定 ・発注が必要なアイテムを特定する 5.発注準備 ・発注のためのメール本文を作成する 6.発注 ・在庫不足の商品をメーカーに発注する 7.在庫更新 ・在庫状況を最新の情報に更新する 8.自動処理 ・これらの作業を連続して自動で行うスクリプトを作成する
入力情報／出力情報 | ■入力情報 ・注文情報 ・在庫情報 ・発注のしきい値・追加量 ■出力情報 ・メーカーへの発注メール ・在庫情報（更新後）
非機能要件（性能、セキュリティ、運用条件など） | N/A

## ②機能一覧
②機能一覧表
機能ID | 機能名 | 機能概要 | 詳細仕様リンク
F001 | 注文集計 | 各店から届く注文情報をまとめる | ③機能仕様書:F001
F002 | 在庫確認 | 現在の在庫状況を確認する | ③機能仕様書:F002
F003 | しきい値確認 | 発注のしきい値、追加量を確認する | ③機能仕様書:F003
F004 | 発注判定 | 発注が必要なアイテムを特定する | ③機能仕様書:F004
F005 | 発注準備 | 発注のためのメール本文を作成する | ③機能仕様書:F005
F006 | 発注 | 在庫不足の商品をメーカーに発注する | ③機能仕様書:F006
F007 | 在庫更新 | 在庫状況を最新の情報に更新する | ③機能仕様書:F007
F008 | 自動処理 | これらの作業を連続して自動で行うスクリプトを作成する | ③機能仕様書:F008

## ③機能仕様書
③機能仕様書
機能ID | 機能名 | 入力データ | 出力データ | 処理内容 | 他機能との連携
F001 | 注文集計 | ・order_◯_YYYYMMDD.xlsx -商品名、注文数 | 注文日ごとの商品別注文数（合計） | 指定フォルダ内の注文ファイル（order_*.xlsx）を読み込み、注文日ごとに商品別の注文数を集計する | ・発注判定機能に商品名,注文数（合計）を渡す
F002 | 在庫確認 | ・inventory.xlsx -日付、商品名、在庫数 | 商品名、在庫数（最新） | 在庫表（inventory.xlsx）の最終行を抽出し、最新の在庫情報を取得する | ・発注判定機能に商品名、在庫数（最新）を渡す
F003 | しきい値確認 | ・pickup.xlsx -商品名、しきい値、発注数 | 商品名、しきい値、追加量 | 発注基準となるしきい値と追加量をpickup.xlsxから読み込み、商品ごとの辞書形式で取得する | ・発注判定機能に商品名、しきい値、追加量を渡す
F004 | 発注判定 | ・注文集計機能 -商品名、注文数（合計） ・在庫確認機能 -商品名、在庫数（最新) ・しきい値確認 -商品名、しきい値、追加量 | ■全野菜の在庫状況 商品名、在庫数、注文数、残在庫数、しきい値、追加量（全商品） ■発注対象 商品名、追加量（発注対象のみ） | 最新の在庫数と注文数から残在庫数を計算し、しきい値と比較して発注対象を判定する。 全商品について在庫状況を一覧表示し、発注対象のみ追加量を抽出する | ・注文集計機能、在庫確認機能、しきい値確認機能から渡された情報を統合して判定する ・発注準備機能に商品名、追加量を渡す。
F005 | 発注準備 | ・発注判定機能 -商品名、追加量 | メール本文 | 発注対象の野菜と追加量をもとに、メール本文をテンプレート形式で生成する。本文には商品名と発注数を含める | ・発注準備機能から渡された商品名、追加量をもとにメールを作成する ・発注機能にメール本文を渡す。
F006 | 発注 | ・発注準備機能 -メール本文 | メール | ①メールの送信はMailtrapという無料サービスを用いて行う ②こちらの教材の以下の節を実施してMailtrapの準備をする ・Mailtrapの会員登録 ・SMTPサーバー情報の取得 | ・発注準備機能から渡されたメール本文をもとに、メールを作成する。
F007 | 在庫更新 | ・発注判定 商品名、在庫数（最新）、注文数（合計） | 更新後の在庫表（inventory.xlsx） | ①”inventory.xlsx”の最下行へ、現在の日付で最新の在庫を追加する 最新の在庫は「最新の野菜の在庫情報」ー「各野菜の合計注文数」とする ②”inventory.xlsx”を上書きして保存する | ・発注判定機能で計算された最新の在庫数-合計注文数を引数とする
F008 | 自動処理 | - | - | ■これらの作業を連続して自動で行うスクリプトを作成する ・スクリプトの定期実行はWindowsならUI. Vision RPAとタスクスケジューラを使う | ・全機能を順番に呼び出す
✅ データ項目表 修正案（F005〜F008）
項目名 | 引数名 | データ型 | 桁数／制約条件 | 初期値／デフォルト値 | 備考
メール本文 | mail_body | 文字列 | 任意 | 空文字 | 発注準備機能で生成される本文（テンプレート形式）
SMTP情報 | smtp_config | 辞書 | 必須キーあり | Mailtrapから取得 | メール送信に必要な認証情報
送信結果 | send_result | 真偽値 | True/False | FALSE | メール送信の成否
更新日付 | update_date | 日付 | YYYY-MM-DD形式 | 実行日 | 在庫更新時に記録される日付
処理ログ | process_log | 文字列 | 任意 | 空文字 | 自動処理の実行結果やエラー記録

## ④データ項目表
④データ項目表
項目名 | 引数名 | データ型 | 桁数／制約条件 | 初期値／デフォルト値 | 備考
商品名 | item_name | 文字列 | 任意 | 空文字 | 野菜名（例：トマト、キャベツなど）
注文数 | order_qty | 整数 | 0以上 | 0 | 単一注文ファイル内の数量
注文日 | order_date | 日付 | YYYY-MM-DD形式 | ファイル名から抽出 | ファイル名（例：order_◯_20230524.xlsx）より取得
注文数（合計） | total_orders | 整数 | 0以上 | 0 | 複数注文ファイルを集計した合計
在庫数（最新） | stock_qty | 整数 | 0以上 | 0 | inventory.xlsxの最終行から取得
残在庫数 | remaining_qty | 整数 | 負の値も許容 | 在庫数 − 注文数 | 発注判定の基準となる
しきい値 | threshold | 整数 | 0以上 | 0 | pickup.xlsxより取得
追加量 | addition_qty | 整数 | 0以上 | 0 | 発注対象となった場合に使用
メール本文 | mail_body | 文字列 | 任意 | 空文字 | 発注準備機能で生成される本文（テンプレート形式）
SMTP情報 | smtp_config | 辞書 | 必須キーあり | Mailtrapから取得 | メール送信に必要な認証情報
送信結果 | send_result | 真偽値 | True/False | FALSE | メール送信の成否
更新日付 | update_date | 日付 | YYYY-MM-DD形式 | 実行日 | 在庫更新時に記録される日付
処理ログ | process_log | 文字列 | 任意 | 空文字 | 自動処理の実行結果やエラー記録

## ⑤クラス図
④クラス図
関連機能 | クラス名 | 役割 | 主な属性 | 属性の説明 | 主なメソッド | メソッドの説明 | 関連クラス
F001 | OrderAggregator | 注文集計 | folder_path file_pattern | 注文ファイルのフォルダ ファイル名パターン | summarize_by_date() | 注文ファイルを読み込み、注文日ごとに商品別注文数を集計する | PurchasePlanner
F002 | InventoryManager | 在庫管理 | file_path | 在庫ファイル（inventory.xlsx）のパス | get_latest_inventory() | 在庫表の最終行を取得し、最新の在庫情報を返す | PurchasePlanner, InventoryUpdater
F003 | ThresholdLoader | しきい値取得 | file_path | しきい値ファイル（pickup.xlsx）のパス | load_thresholds() | しきい値と追加量を辞書形式で取得する | PurchasePlanner
F004 | PurchasePlanner | 発注判定 | inventory orders thresholds | 在庫の各クラスインスタンス 注文〃 しきい値〃 | latest_inventory(), total_orders(), plan(), pickup_items() | 最新在庫・注文数・しきい値を統合し、残在庫と発注対象を判定する | OrderAggregator, InventoryManager, ThresholdLoader, EmailComposer, InventoryUpdater
F005 | EmailComposer | メール作成 | order_items | 発注対象の商品と追加量 | compose_email() | 発注対象の商品をもとにメール本文をテンプレート形式で生成する | PurchasePlanner, EmailSender
F006 | EmailSender | メール送信 | smtp_config | MailtrapなどのSMTP設定情報 | send_email() | メール本文をSMTP経由で送信する | EmailComposer
F007 | InventoryUpdater | 在庫更新 | file_path | 在庫ファイルのパス | update_inventory() | 現在の日付と残在庫数をinventory.xlsxの最終行に追加する | PurchasePlanner, InventoryManager
F008 | AutoProcessor | 自動処理 | planner, composer, sender, updater | 各機能クラスのインスタンスを保持 | run_all() | F001〜F007までの処理を順番に自動実行する | PurchasePlanner, EmailComposer, EmailSender, InventoryUpdater
クラス図のコードを生成AIで作成
PlantUML対応エディタ↓に貼り付けてクラス図を表示する
https://www.plantuml.com/plantuml/uml/SyfFKj2rKt3CoKnELR1Io4ZDoSa700001

## ⑥シーケンス図
⑤シーケンス図
シーケンス図を生成AIで作成
PlantUML対応エディタ↓に貼り付けてシーケンス図を表示する
https://www.plantuml.com/plantuml/uml/SyfFKj2rKt3CoKnELR1Io4ZDoSa700001

## ⑫テスト仕様書・結果報告書
⑧テスト仕様書・結果報告書
テストID／項目名 | テスト内容 | 入力値（正常系／異常系） | 期待値 | 実施者 | 実施日 | 結果（OK／NG） | 備考
T001 | 商品登録 | 商品名＝"りんご" 価格＝100 | 登録成功 |  |  | OK

## ⑫想定結果
想定結果
No | 項目 | 計算式 | トマト | キャベツ | レタス | 白菜 | ほうれん草 | 大根 | ニンジン
① | 注文A |  | 13 | 6 | 11 | 8 | 9
② | 注文B |  |  |  | 12 | 8 | 10 | 7 | 13
③ | 注文C |  | 6 |  | 11 | 9 |  | 8 | 12
④ | 注文D |  | 12 | 15 | 8 |  | 4 |  | 7
⑤ | 注文合計 | ①〜④の合計 | 31 | 21 | 42 | 25 | 23 | 15 | 32
⑥ | 在庫 |  | 91 | 73 | 103 | 84 | 75 | 48 | 50
⑦ | 残在庫数 | ⑥ − ⑤ | 60 | 52 | 61 | 59 | 52 | 33 | 18
⑧ | しきい値 |  | 50 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 | 40
⑨ | 追加量 |  | 100 | 80 | 100 | 60 | 80 | 60 | 80
⑩ | 発注有無（判定） | ⑦ < ⑧ の場合「発注必要」 | [6 empty] | 発注必要
⑪ | 発注数（追加量） | ⑩が「必要」の場合は⑨を使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
⑫ | 発注後在庫数 | ⑦ + ⑪ | 60 | 52 | 61 | 59 | 52 | 33 | 98

## ⑦ER図
⑥ER図
テーブル名 | 主キー | 外部キー | 関係（1対多／多対多など） | 備考 | 図貼付
User | user_id | - | User 1対多 Order |  | （ここにER図を貼付）
Product | product_id | - | Product 多対多 Order |  | （ここにER図を貼付）
Order | order_id | user_id, product_id | Order 多対1 User／Order 多対多 Product |  | （ここにER図を貼付）

## ⑧DB設計書
⑧DB設計書（詳細仕様）
テーブル名 | カラム名 | データ型 | 制約（PK／FK／NOT NULL／UNIQUEなど） | 初期値／デフォルト値 | 備考
User | user_id | INT | PK, AUTO_INCREMENT | - | ユーザー識別子
User | name | VARCHAR(50) | NOT NULL | - | ユーザー名
User | email | VARCHAR(100) | UNIQUE, NOT NULL | - | メールアドレス
Product | product_id | INT | PK, AUTO_INCREMENT | - | 商品識別子
Product | name | VARCHAR(100) | NOT NULL | - | 商品名
Product | price | DECIMAL(10,2) | NOT NULL | 0 | 商品価格
Order | order_id | INT | PK, AUTO_INCREMENT | - | 注文識別子
Order | user_id | INT | FK → User.user_id | - | 注文者
Order | product_id | INT | FK → Product.product_id | - | 注文商品
Order | quantity | INT | NOT NULL | 1 | 注文数量

## ⑨画面一覧
⑨画面一覧
画面ID | 画面名 | 概要 | 遷移元 | 遷移先 | 備考
S001 | ログイン画面 | ユーザー認証を行う | - | メインメニュー
S002 | メインメニュー | 機能選択を行う | ログイン画面 | 商品登録／検索／注文画面
S003 | 商品登録画面 | 商品情報を入力・保存 | メインメニュー | 登録完了画面
S004 | 商品検索画面 | 商品を条件で検索 | メインメニュー | 検索結果画面
S005 | 注文画面 | 商品を注文する | 検索結果画面 | 注文完了画面

## ⑩ワイヤーフレーム
⑩ワイヤーフレーム（ラフ図）
画面ID | 画面名 | レイアウト図（貼付欄） | 主な要素（入力欄／ボタン／リンク） | 備考
S001 | ログイン画面 | （図を貼り付け） | ユーザーID入力欄／パスワード入力欄／ログインボタン
S002 | メインメニュー | （図を貼り付け） | 商品登録ボタン／商品検索ボタン／注文ボタン

## ⑪画面設計書
⑪画面設計書（詳細仕様）
画面ID | 画面名 | 入力項目（項目名・型・必須／任意） | ボタン／リンク（名称・動作内容） | 画面遷移（遷移元／遷移先／条件） | メッセージ表示（エラー／完了／警告）
S001 | ログイン画面 | ユーザーID（文字列・必須） | ログインボタン（認証処理呼び出し） | - → メインメニュー（認証成功時） | エラー：認証失敗時「IDまたはパスワードが違います」
パスワード（文字列・必須）
S002 | メインメニュー | - | 商品登録ボタン（登録画面へ遷移） | ログイン画面 → メインメニュー | -
商品検索ボタン（検索画面へ遷移）